## Page de Couverture
RAPPORT DES COÛTS RÉELS DE FORAGES GÉOTHERMIQUES
Dans le cadre d'une contribution:
- à la recherche de ressources géothermiques en vertu de la loi sur l'énergie LEne et de son ordonnance OEne ou
- à l'utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur en vertu de la loi sur le CO2 et de son ordonnance
Mars 2020
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l’énergie OFEN
Section Énergies renouvelables

## Jour 1 - Coûts réels jj-mm-aa
14.10.2019 - Version: 0.0
Détail des coûts | Nom du projet de géothermie…………………………………. Puits …………………………………………………… | [6 empty] | Date | Jour de forage n° | Rapport n° | 1
Ressources allouées | [7 empty] | Durée réelle - enregistrée par la/le "Company Man"
Durée allouée - jours |  | Profondeur (m) | Durée cumulée | Mob-Démob | Opération | Forage | Total | MOB-DEMOB | Opération | Forage | Total | Durée cumulée
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Mobilisation | Appareil de forage et équipements associés | 0 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 0 | 0
1ère Phase | Forage 24" / cuvelage 20" (ou 18 5/8") | 500 | 20 |  | 12 | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
|  | 500 | 26 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
2ème Phase | Forage 17 1/2" / cuvelage 13 3/8" | 1400 | 36 |  | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0
|  | 1400 | 46 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
3ème Phase | Forage 12 1/4" / cuvelage 9 5/8" | 2500 | 58 |  | 24 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | 2500 | 70 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
4ème Phase | Forage 8 1/2" / cuvelage (colonne perdue) 7" | 3900 | 82 |  | 24 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3900 | 94 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
Essai de puits | Test de production (pompage immergé / air lift) / test d'injection | 3900 | 103 |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 0 | 0
Complétion | Installation pompe de production /tubing d'injection | 3900 | 109 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
Divers | Divers / opérations spéciales:……….. | 3900 | 110 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Démobilisation | Appareil de forage et équipements associés | 3900 | 120 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Durée totale |  |  |  | 24 | 96 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Détails des estimatifs |  | Références / Explications |  | Quantité | Unité | € | € | Coût journalier | Total des coûts journaliers | Remarques | Jour | Coût total du puits
[11 empty] | 1 | 785000
Appareil de Forage | Capacité 250 t, Pompes 2 x1600 HP, Pression 350 bar, 2 BOP Stacks 3'000 et 10'000 PSI | [9 empty] | 2
Mobilisation | 55 camions + 3 transports lourds, train de tiges inclus. | Offre budgétaire du contracteur de forage |  | 2 | jours / forfait |  | 60000 | 260000 |  |  | 3
Démobilisation | 55 camions + 3 transports lourds, train de tiges inclus. | Offre budgétaire du contracteur de forage |  | 10 | jours / forfait |  | 200000 |  |  |  | 4
Tarif journalier | Opération continue 24/7 énergie exclue | Offre budgétaire du contracteur de forage |  | 96 | jours | 18800 | 1804800 |  |  |  | 5
Energie | Energie (Gazole / électricité / mixte) |  |  | 96 | jours | 4800 | 460800 |  |  |  | 6
Total appareil de forage | [6 empty] | 2525600 | 260000 | 260000 |  | 7
8
Fluides de forage | [10 empty] | 9
Phase 1 | Matériel | Offre budgétaire |  |  | Forfait | 40000 | 40000 |  |  |  | 10
| Service | Offre budgétaire |  | 12 | jours | 1500 | 18000 |  |  |  | 11
| Contrôle des solides | Offre budgétaire |  | 12 | jours | 400 | 4800 |  |  |  | 12
Phase 2 | Matériel | Offre budgétaire |  |  | Forfait | 20000 | 20000 |  |  |  | 13
| Service | Offre budgétaire |  | 20 | jours | 1500 | 30000 |  |  |  | 14
| Contrôle des solides | Offre budgétaire |  | 20 | jours | 400 | 8000 |  |  |  | 15
Phase 3 | Matériel | Offre budgétaire |  |  | Forfait | 25000 | 25000 |  |  |  | 16
| Service | Offre budgétaire |  | 24 | jours | 1500 | 36000 |  |  |  | 17
| Contrôle des solides | Offre budgétaire |  | 24 | jours | 200 | 4800 |  |  |  | 18
Phase 4 | Matériel | Offre budgétaire |  |  | Forfait | 40000 | 40000 |  |  |  | 19
| Service | Offre budgétaire |  | 24 | jours | 1500 | 36000 |  |  |  | 20
| Contrôle des solides | Offre budgétaire |  | 24 | jours | 200 | 4800 |  |  |  | 21
Phases 1 à 4 | Mob/DEMOB | Offre budgétaire |  |  | Forfait |  | 10000 |  |  |  | 22
Total fluide de forage | [6 empty] | 277400 | 0 | 0 |  | 23
24
Traitement des déchets | [10 empty] | 25
Phases 1 - 4 | Liquides | Offre budgétaire |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 26
Phases 1 - 4 | Solides | Offre budgétaire |  |  |  |  | 200000 |  |  |  | 27
Total traitement des déchets | [6 empty] | 350000 | 0 | 0 |  | 28
29
Service de forage dirigé | [10 empty] | 30
Phase 1 |  | Offre budgétaire |  | 6 |  | 16000 | 96000 |  |  |  | 31
Phase 2 |  | Offre budgétaire |  | 10 |  | 16000 | 160000 |  |  |  | 32
Phase 3 |  | Offre budgétaire |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 33
Phase 4 |  | Offre budgétaire |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 34
Phases 1 - 4 | MOB/DEMOB | Offre budgétaire |  |  |  |  | 35000 |  |  |  | 35
Total service de forage dirigé | [6 empty] | 675000 | 0 | 0 |  | 36
37
Outils de forage | [10 empty] | 38
Phase 1 | 3 x Trépans | Coût approximatif estimé |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 39
Phase 2 | 2xPDC location par quinzaine + trépan de réserve par phase | Coût approximatif estimé |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 40
Phase 3 | 2xPDC location par quinzaine + trépan de réserve par phase | Coût approximatif estimé |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 41
Phase 4 | 2xPDC location par quinzaine + trépan de réserve par phase | Coût approximatif estimé |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 42
Total outils de forage | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 43
44
Carottage | Option | [9 empty] | 45
| Premier carottage | [9 empty] | 46
| Deuxième carottage | [9 empty] | 47
Total carottage | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 48
49
Cuvelage - Matériel | [10 empty] | 50
Phase 1 | Cuvelage 20" , specs | Offre budgétaire du fournisseur |  | 550 | m | 262 | 144100 |  |  |  | 51
Phase 2 | Cuvelage 13 3/8" , specs | Offre budgétaire du fournisseur |  | 1550 | m | 152 | 235600 |  |  |  | 52
Phase 3 | Cuvelage 9 5/8" , specs | Offre budgétaire du fournisseur |  | 2700 | m | 105 | 283500 |  |  |  | 53
Phase 4 | Cuvelage 7" , specs | Offre budgétaire du fournisseur |  | 1500 | m | 55 | 82500 |  |  |  | 54
Phase 4 | Tubes 7" perforés ou crépinés | Offre budgétaire du fournisseur |  | 50 | unités | 800 | 40000 |  |  |  | 55
Phases 1 - 4 | Autres | Offre budgétaire du fournisseur | [8 empty] | 56
Total matériel de cuvelage | [6 empty] | 785700 | 0 | 0 |  | 57
58
Installation des cuvelages | [10 empty] | 59
Equipement de casing (Sabot, anneau) et montage |  | Estimation globale |  | 3 |  | 10000 | 30000 |  |  |  | 60
Livraison et installation des centreurs |  | Estimation globale |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 61
Nettoyage des tubes casing |  | Estimation globale |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 62
Grue de manutention | [10 empty] | 63
Supervision et contrôle du montage |  | Estimation globale |  | 4 |  | 6000 | 24000 |  |  |  | 64
Service de vissage des tubes |  | Estimation globale |  | 4 |  | 15000 | 60000 |  |  |  | 65
Total descente de casing | [6 empty] | 154000 | 0 | 0 |  | 66
67
Fourniture et service Liner Hanger | [10 empty] | 68
Phase 1 | 13 3/8" Liner Hanger avec Tie back | Offre fournisseur |  |  |  |  | 120000 |  |  |  | 69
Phase 4 | 7 " Liner Hanger | Offre fournisseur |  |  |  |  | 80000 |  |  |  | 70
Total Liner Hanger | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 71
72
Cimentation | [10 empty] | 73
Phase 1 | cimentation au stinger | Estimation globale |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 74
Phase 2 | cimentation conventionnelle | Estimation globale |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 75
Phase 3 | cimentation conventionnelle | Estimation globale |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 76
Phase 4 | Laissé en trou ouvert | Estimation globale |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 77
Total cimentation | [6 empty] | 75000 | 0 | 0 |  | 78
79
Tête de puits |  | Estimation globale |  |  |  |  | 140000 | 0 | 0 |  | 80
81
Mesures / Diagraphies |  | Estimation globale | [8 empty] | 82
Phases 1 à 4 | suivant le code minier en vigueur |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 83
| Mesures a fins de recherche scientifique |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 84
85
Total diagraphies | [6 empty] | 60000 | 0 | 0 |  | 86
87
Service de Mud Logging / géologie de sonde |  | Offre verbale par téléphone |  | 40 | jours | 1400 | 56000 |  |  |  | 88
| MOB/DEMOB | Offre verbale par téléphone |  |  |  |  | 25000 |  |  |  | 89
Total Mud Logging | [6 empty] | 81000 | 0 | 0 |  | 90
91
Essais | Essai de durée limitée par air-lift et interprétation | Offre verbale par téléphone |  | 1 |  | 350000 | 350000 |  |  |  | 92
| Refroidissement et réinjection de l'eau produite (optionnel) | Offre verbale par téléphone |  | 1 |  | 150000 | 150000 |  |  |  | 93
Total essais de puits | [6 empty] | 500000 | 0 | 0 |  | 94
95
Nettoyage et stimulation | [10 empty] | 96
| Acidification | [9 empty] | 97
Total nettoyage et stimulation | [7 empty] | 0 | 0 |  | 98
99
Complétion | Pompe de production, fournitures, installation et mise en service | [5 empty] | 100000 | 0 | 0 |  | 100
101
Autres | [10 empty] | 102
| Autre |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 103
| Autre |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 104
Total "autres" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 105
106
Planification et permis |  | Estimation forfaitaire |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  | 107
Supervision du forage |  | 1300/j- Forfait journalier estimatif |  | 120 | jours | 1300 | 156000 | 0 | 0 |  | 108
109
Site de forage - Tube guide |  | Estimation forfaitaire, au prorata le cas échéant |  |  |  |  | 750000 | 375000 | 375000 |  | 110
111
Assurances | [7 empty] | 150000 | 150000 |  | 112
113
Contingences |  | Estimation forfaitaire |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 |  | 114
115
116
117
118
119
120
[5 empty] | Total |  | 7579700 | Totaux | 785000 |  |  | 785000

## Jour 2 - jj-mm-aa
14.10.2019 - Version: 0.0
Détail des coûts | Nom du projet de géothermie…………………………………. Puits …………………………………………………… | [6 empty] | Date | Jour de forage n° | Rapport n° | 1
Ressources allouées | [7 empty] | Durée réelle - enregistrée par la/le "Company Man"
Durée allouée - jours |  | Profondeur (m) | Durée cumulée | Mob-Démob | Opération | Forage | Total | MOB-DEMOB | Opération | Forage | Total | Durée cumulée
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Mobilisation | Appareil de forage et équipements associés | 0 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 0 | 0
1ère Phase | Forage 24" / cuvelage 20" (ou 18 5/8") | 500 | 20 |  | 12 | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
|  | 500 | 26 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
2ème Phase | Forage 17 1/2" / cuvelage 13 3/8" | 1400 | 36 |  | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0
|  | 1400 | 46 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
3ème Phase | Forage 12 1/4" / cuvelage 9 5/8" | 2500 | 58 |  | 24 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | 2500 | 70 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
4ème Phase | Forage 8 1/2" / cuvelage (colonne perdue) 7" | 3900 | 82 |  | 24 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3900 | 94 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
Essai de puits | Test de production (pompage immergé / air lift) / test d'injection | 3900 | 103 |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 0 | 0
Complétion | Installation pompe de production /tubing d'injection | 3900 | 109 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
Divers | Divers / opérations spéciales:……….. | 3900 | 110 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Démobilisation | Appareil de forage et équipements associés | 3900 | 120 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Durée totale |  |  |  | 24 | 96 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Détails des estimatifs |  | Références / Explications |  | Quantité | Unité | € | € | Coût journalier | Total des coûts journaliers | Remarques | Jour | Coût total du puits
[11 empty] | 1 | 785000
Appareil de Forage | Capacité 250 t, Pompes 2 x1600 HP, Pression 350 bar, 2 BOP Stacks 3'000 et 10'000 PSI | [9 empty] | 2 | 154100
Mobilisation | 55 camions + 3 transports lourds, train de tiges inclus. | Offre budgétaire du contracteur de forage |  | 2 | jours / forfait |  | 60000 |  |  |  | 3
Démobilisation | 55 camions + 3 transports lourds, train de tiges inclus. | Offre budgétaire du contracteur de forage |  | 10 | jours / forfait |  | 200000 |  |  |  | 4
Tarif journalier | Opération continue 24/7 énergie exclue | Offre budgétaire du contracteur de forage |  | 96 | jours | 18800 | 1804800 |  |  |  | 5
Energie | Energie (Gazole / électricité / mixte) |  |  | 96 | jours | 4800 | 460800 |  |  |  | 6
Total appareil de forage | [6 empty] | 2525600 | 0 | 0 |  | 7
8
Fluides de forage | [10 empty] | 9
Phase 1 | Matériel | Offre budgétaire |  |  | Forfait | 40000 | 40000 |  |  |  | 10
| Service | Offre budgétaire |  | 12 | jours | 1500 | 18000 |  |  |  | 11
| Contrôle des solides | Offre budgétaire |  | 12 | jours | 400 | 4800 |  |  |  | 12
Phase 2 | Matériel | Offre budgétaire |  |  | Forfait | 20000 | 20000 |  |  |  | 13
| Service | Offre budgétaire |  | 20 | jours | 1500 | 30000 |  |  |  | 14
| Contrôle des solides | Offre budgétaire |  | 20 | jours | 400 | 8000 |  |  |  | 15
Phase 3 | Matériel | Offre budgétaire |  |  | Forfait | 25000 | 25000 |  |  |  | 16
| Service | Offre budgétaire |  | 24 | jours | 1500 | 36000 |  |  |  | 17
| Contrôle des solides | Offre budgétaire |  | 24 | jours | 200 | 4800 |  |  |  | 18
Phase 4 | Matériel | Offre budgétaire |  |  | Forfait | 40000 | 40000 |  |  |  | 19
| Service | Offre budgétaire |  | 24 | jours | 1500 | 36000 |  |  |  | 20
| Contrôle des solides | Offre budgétaire |  | 24 | jours | 200 | 4800 |  |  |  | 21
Phases 1 à 4 | Mob/DEMOB | Offre budgétaire |  |  | Forfait |  | 10000 | 10000 |  |  | 22
Total fluide de forage | [6 empty] | 277400 | 10000 | 10000 |  | 23
24
Traitement des déchets | [10 empty] | 25
Phases 1 - 4 | Liquides | Offre budgétaire |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 26
Phases 1 - 4 | Solides | Offre budgétaire |  |  |  |  | 200000 |  |  |  | 27
Total traitement des déchets | [6 empty] | 350000 | 0 | 0 |  | 28
29
Service de forage dirigé | [10 empty] | 30
Phase 1 |  | Offre budgétaire |  | 6 |  | 16000 | 96000 |  |  |  | 31
Phase 2 |  | Offre budgétaire |  | 10 |  | 16000 | 160000 |  |  |  | 32
Phase 3 |  | Offre budgétaire |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 33
Phase 4 |  | Offre budgétaire |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 34
Phases 1 - 4 | MOB/DEMOB | Offre budgétaire |  |  |  |  | 35000 |  |  |  | 35
Total service de forage dirigé | [6 empty] | 675000 | 0 | 0 |  | 36
37
Outils de forage | [10 empty] | 38
Phase 1 | 3 x Trépans | Coût approximatif estimé |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 39
Phase 2 | 2xPDC location par quinzaine + trépan de réserve par phase | Coût approximatif estimé |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 40
Phase 3 | 2xPDC location par quinzaine + trépan de réserve par phase | Coût approximatif estimé |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 41
Phase 4 | 2xPDC location par quinzaine + trépan de réserve par phase | Coût approximatif estimé |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 42
Total outils de forage | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 43
44
Carottage | Option | [9 empty] | 45
| Premier carottage | [9 empty] | 46
| Deuxième carottage | [9 empty] | 47
Total carottage | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 48
49
Cuvelage - Matériel | [10 empty] | 50
Phase 1 | Cuvelage 20" , specs | Offre budgétaire du fournisseur |  | 550 | m | 262 | 144100 | 144100 |  |  | 51
Phase 2 | Cuvelage 13 3/8" , specs | Offre budgétaire du fournisseur |  | 1550 | m | 152 | 235600 |  |  |  | 52
Phase 3 | Cuvelage 9 5/8" , specs | Offre budgétaire du fournisseur |  | 2700 | m | 105 | 283500 |  |  |  | 53
Phase 4 | Cuvelage 7" , specs | Offre budgétaire du fournisseur |  | 1500 | m | 55 | 82500 |  |  |  | 54
Phase 4 | Tubes 7" perforés ou crépinés | Offre budgétaire du fournisseur |  | 50 | unité | 800 | 40000 |  |  |  | 55
Phases 1 - 4 | Autres | Offre budgétaire du fournisseur | [8 empty] | 56
Total matériel de cuvelage | [6 empty] | 785700 | 144100 | 144100 |  | 57
58
Installation des cuvelages | [10 empty] | 59
Equipement de casing (Sabot, anneau) et montage |  | Estimation globale |  | 3 |  | 10000 | 30000 |  |  |  | 60
Livraison et installation des centreurs |  | Estimation globale |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 61
Nettoyage des tubes casing |  | Estimation globale |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 62
Grue de manutention | [10 empty] | 63
Supervision et contrôle du montage |  | Estimation globale |  | 4 |  | 6000 | 24000 |  |  |  | 64
Service de vissage des tubes |  | Estimation globale |  | 4 |  | 15000 | 60000 |  |  |  | 65
Total descente de casing | [6 empty] | 154000 | 0 | 0 |  | 66
67
Fourniture et service Liner Hanger | [10 empty] | 68
Phase 1 | 13 3/8" Liner Hanger avec Tie back | Offre fournisseur |  |  |  |  | 120000 |  |  |  | 69
Phase 4 | 7 " Liner Hanger | Offre fournisseur |  |  |  |  | 80000 |  |  |  | 70
Total Liner Hanger | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 71
72
Cimentation | [10 empty] | 73
Phase 1 | cimentation au stinger | Estimation globale |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 74
Phase 2 | cimentation conventionnelle | Estimation globale |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 75
Phase 3 | cimentation conventionnelle | Estimation globale |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 76
Phase 4 | Laissé en trou ouvert | Estimation globale |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 77
Total cimentation | [6 empty] | 75000 | 0 | 0 |  | 78
79
Tête de puits |  | Estimation globale |  |  |  |  | 140000 | 0 | 0 |  | 80
81
Mesures / Diagraphies |  | Estimation globale | [8 empty] | 82
Phases 1 à 4 | suivant le code minier en vigueur |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 83
| Mesures a fins de recherche scientifique |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 84
85
Total diagraphies | [6 empty] | 60000 | 0 | 0 |  | 86
87
Service de Mud Logging / géologie de sonde |  | Offre verbale par téléphone |  | 40 | jours | 1400 | 56000 |  |  |  | 88
| MOB/DEMOB | Offre verbale par téléphone |  |  |  |  | 25000 |  |  |  | 89
Total Mud Logging | [6 empty] | 81000 | 0 | 0 |  | 90
91
Essais | Essai de durée limitée par air-lift et interprétation | Offre verbale par téléphone |  | 1 |  | 350000 | 350000 |  |  |  | 92
| Refroidissement et réinjection de l'eau produite (optionnel) | Offre verbale par téléphone |  | 1 |  | 150000 | 150000 |  |  |  | 93
Total essais de puits | [6 empty] | 500000 | 0 | 0 |  | 94
95
Nettoyage et stimulation | [10 empty] | 96
| Acidification | [9 empty] | 97
Total nettoyage et stimulation | [7 empty] | 0 | 0 |  | 98
99
Complétion | Pompe de production, fournitures, installation et mise en service | [5 empty] | 100000 | 0 | 0 |  | 100
101
Autres | [10 empty] | 102
| Autre |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 103
| Autre |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 104
Total "autres" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 105
106
Planification et permis |  | Estimation forfaitaire |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  | 107
Supervision du forage |  | 1300/j- Forfait journalier estimatif |  | 120 | jours | 1300 | 156000 | 0 | 0 |  | 108
109
Site de forage - Tube guide |  | Estimation forfaitaire, au prorata le cas échéant |  |  |  |  | 750000 | 0 | 0 |  | 110
111
Assurances | [7 empty] | 0 | 0 |  | 112
113
Contingences |  | Estimation forfaitaire |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 |  | 114
115
116
117
118
119
120
[5 empty] | Total |  | 7579700 | Totaux | 154100 |  |  | 939100

## Coûts réels cumulés - Final
14.10.2019 - Version: 0.0
Détail des coûts | Nom du projet de géothermie…………………………………. Puits …………………………………………………… | [6 empty] | Date | Jour de forage n° | Rapport n° | … / Final
Ressources allouées | [7 empty] | Durée réelle - enregistrée par la/le "Company Man"
Durée allouée - jours |  | Profondeur (m) | Durée cumulée | Mob-Démob | Opération | Forage | Total | MOB-DEMOB | Opération | Forage | Total | Durée cumulée
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Mobilisation | Appareil de forage et équipements associés | 0 | 14 | 14 |  |  | 14 | 4 |  |  | 4 | 4
1ère Phase | Forage 24" / cuvelage 20" (ou 18 5/8") | 500 | 20 |  | 12 | 6 | 6 |  | 11 | 6 | 6 | 10
|  | 500 | 26 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 | 15
2ème Phase | Forage 17 1/2" / cuvelage 13 3/8" | 1400 | 36 |  | 20 | 10 | 10 |  | 19 | 10 | 10 | 25
|  | 1400 | 46 |  |  |  | 10 |  |  |  | 9 | 34
3ème Phase | Forage 12 1/4" / cuvelage 9 5/8" | 2500 | 58 |  | 24 | 12 | 12 |  | 26 | 12 | 12 | 46
|  | 2500 | 70 |  |  |  | 12 |  |  |  | 14 | 60
4ème Phase | Forage 8 1/2" / cuvelage (colonne perdue) 7" | 3900 | 82 |  | 24 | 12 | 12 |  | 22 | 12 | 12 | 72
|  | 3900 | 94 |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 | 82
Essai de puits | Test de production (pompage immergé / air lift) / test d'injection | 3900 | 103 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  | 10 | 92
Complétion | Installation pompe de production /tubing d'injection | 3900 | 109 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 5 | 97
Divers | Divers / opérations spéciales:……….. | 3900 | 110 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 99
Démobilisation | Appareil de forage et équipements associés | 3900 | 120 | 10 |  |  | 10 | 12 |  |  | 12 | 111
Durée totale |  |  |  | 24 | 96 | 40 | 120 | 16 | 95 | 40 | 111
Détails des estimatifs |  | Références / Explications |  | Quantité | Unité | € | € | Coût journalier | Total des coûts journaliers | Remarques | Jour | Coût total du puits
[11 empty] | 1 | 785000
Appareil de Forage | Capacité 250 t, Pompes 2 x1600 HP, Pression 350 bar, 2 BOP Stacks 3'000 et 10'000 PSI | [9 empty] | 2 | 154100
Mobilisation | 55 camions + 3 transports lourds, train de tiges inclus. | Offre budgétaire du contracteur de forage |  | 2 | jours / forfait |  | 60000 |  |  |  | 3 | 50000
Démobilisation | 55 camions + 3 transports lourds, train de tiges inclus. | Offre budgétaire du contracteur de forage |  | 10 | jours / forfait |  | 200000 |  |  |  | 4 | 60000
Tarif journalier | Opération continue 24/7 énergie exclue | Offre budgétaire du contracteur de forage |  | 96 | jours | 18800 | 1804800 |  |  |  | 5 | 45000
Energie | Energie (Gazole / électricité / mixte) |  |  | 96 | jours | 4800 | 460800 |  |  |  | 6
Total appareil de forage | [6 empty] | 2525600 | 0 | 0 |  | 7
8
Fluides de forage | [10 empty] | 9
Phase 1 | Matériel | Offre budgétaire |  |  | Forfait | 40000 | 40000 |  |  |  | 10
| Service | Offre budgétaire |  | 12 | jours | 1500 | 18000 |  |  |  | 11
| Contrôle des solides | Offre budgétaire |  | 12 | jours | 400 | 4800 |  |  |  | 12
Phase 2 | Matériel | Offre budgétaire |  |  | Forfait | 20000 | 20000 |  |  |  | 13
| Service | Offre budgétaire |  | 20 | jours | 1500 | 30000 |  |  |  | 14
| Contrôle des solides | Offre budgétaire |  | 20 | jours | 400 | 8000 |  |  |  | 15
Phase 3 | Matériel | Offre budgétaire |  |  | Forfait | 25000 | 25000 |  |  |  | 16
| Service | Offre budgétaire |  | 24 | jours | 1500 | 36000 |  |  |  | 17
| Contrôle des solides | Offre budgétaire |  | 24 | jours | 200 | 4800 |  |  |  | 18
Phase 4 | Matériel | Offre budgétaire |  |  | Forfait | 40000 | 40000 |  |  |  | 19
| Service | Offre budgétaire |  | 24 | jours | 1500 | 36000 |  |  |  | 20
| Contrôle des solides | Offre budgétaire |  | 24 | jours | 200 | 4800 |  |  |  | 21
Phases 1 à 4 | Mob/DEMOB | Offre budgétaire |  |  | Forfait |  | 10000 | 10000 |  |  | 22
Total fluide de forage | [6 empty] | 277400 | 10000 | 10000 |  | 23
24
Traitement des déchets | [10 empty] | 25
Phases 1 - 4 | Liquides | Offre budgétaire |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 26
Phases 1 - 4 | Solides | Offre budgétaire |  |  |  |  | 200000 |  |  |  | 27
Total traitement des déchets | [6 empty] | 350000 | 0 | 0 |  | 28
29
Service de forage dirigé | [10 empty] | 30
Phase 1 |  | Offre budgétaire |  | 6 |  | 16000 | 96000 |  |  |  | 31
Phase 2 |  | Offre budgétaire |  | 10 |  | 16000 | 160000 |  |  |  | 32
Phase 3 |  | Offre budgétaire |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 33
Phase 4 |  | Offre budgétaire |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 34
Phases 1 - 4 | MOB/DEMOB | Offre budgétaire |  |  |  |  | 35000 |  |  |  | 35
Total service de forage dirigé | [6 empty] | 675000 | 0 | 0 |  | 36
37
Outils de forage | [10 empty] | 38
Phase 1 | 3 x Trépans | Coût approximatif estimé |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 39
Phase 2 | 2xPDC location par quinzaine + trépan de réserve par phase | Coût approximatif estimé |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 40
Phase 3 | 2xPDC location par quinzaine + trépan de réserve par phase | Coût approximatif estimé |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 41
Phase 4 | 2xPDC location par quinzaine + trépan de réserve par phase | Coût approximatif estimé |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 42
Total outils de forage | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 43
44
Carottage | Option | [9 empty] | 45
| Premier carottage | [9 empty] | 46
| Deuxième carottage | [9 empty] | 47
Total carottage | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 48
49
Cuvelage - Matériel | [10 empty] | 50
Phase 1 | Cuvelage 20" , specs | Offre budgétaire du fournisseur |  | 550 | m | 262 | 144100 | 144100 |  |  | 51
Phase 2 | Cuvelage 13 3/8" , specs | Offre budgétaire du fournisseur |  | 1550 | m | 152 | 235600 |  |  |  | 52
Phase 3 | Cuvelage 9 5/8" , specs | Offre budgétaire du fournisseur |  | 2700 | m | 105 | 283500 |  |  |  | 53
Phase 4 | Cuvelage 7" , specs | Offre budgétaire du fournisseur |  | 1500 | m | 55 | 82500 |  |  |  | 54
Phase 4 | Tubes 7" perforés ou crépinés | Offre budgétaire du fournisseur |  | 50 | unité | 800 | 40000 |  |  |  | 55
Phases 1 - 4 | Autres | Offre budgétaire du fournisseur | [8 empty] | 56
Total matériel de cuvelage | [6 empty] | 785700 | 144100 | 144100 |  | 57
58
Installation des cuvelages | [10 empty] | 59
Equipement de casing (Sabot, anneau) et montage |  | Estimation globale |  | 3 |  | 10000 | 30000 |  |  |  | 60
Livraison et installation des centreurs |  | Estimation globale |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 61
Nettoyage des tubes casing |  | Estimation globale |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 62
Grue de manutention | [10 empty] | 63
Supervision et contrôle du montage |  | Estimation globale |  | 4 |  | 6000 | 24000 |  |  |  | 64
Service de vissage des tubes |  | Estimation globale |  | 4 |  | 15000 | 60000 |  |  |  | 65
Total descente de casing | [6 empty] | 154000 | 0 | 0 |  | 66
67
Fourniture et service Liner Hanger | [10 empty] | 68
Phase 1 | 13 3/8" Liner Hanger avec Tie back | Offre fournisseur |  |  |  |  | 120000 |  |  |  | 69
Phase 4 | 7 " Liner Hanger | Offre fournisseur |  |  |  |  | 80000 |  |  |  | 70
Total Liner Hanger | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 71
72
Cimentation | [10 empty] | 73
Phase 1 | cimentation au stinger | Estimation globale |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 74
Phase 2 | cimentation conventionnelle | Estimation globale |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 75
Phase 3 | cimentation conventionnelle | Estimation globale |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 76
Phase 4 | Laissé en trou ouvert | Estimation globale |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 77
Total cimentation | [6 empty] | 75000 | 0 | 0 |  | 78
79
Tête de puits |  | Estimation globale |  |  |  |  | 140000 | 0 | 0 |  | 80
81
Mesures / Diagraphies |  | Estimation globale | [8 empty] | 82
Phases 1 à 4 | suivant le code minier en vigueur |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 83
| Mesures a fins de recherche scientifique |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 84
85
Total diagraphies | [6 empty] | 60000 | 0 | 0 |  | 86
87
Service de Mud Logging / géologie de sonde |  | Offre verbale par téléphone |  | 40 | jours | 1400 | 56000 |  |  |  | 88
| MOB/DEMOB | Offre verbale par téléphone |  |  |  |  | 25000 |  |  |  | 89
Total Mud Logging | [6 empty] | 81000 | 0 | 0 |  | 90
91
Essais | Essai de durée limitée par air-lift et interprétation | Offre verbale par téléphone |  | 1 |  | 350000 | 350000 |  |  |  | 92
| Refroidissement et réinjection de l'eau produite (optionnel) | Offre verbale par téléphone |  | 1 |  | 150000 | 150000 |  |  |  | 93
Total essais de puits | [6 empty] | 500000 | 0 | 0 |  | 94
95
Nettoyage et stimulation | [10 empty] | 96
| Acidification | [9 empty] | 97
Total nettoyage et stimulation | [7 empty] | 0 | 0 |  | 98
99
Complétion | Pompe de production, fournitures, installation et mise en service | [5 empty] | 100000 | 0 | 0 |  | 100
101
Autres | [10 empty] | 102
| Autre |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 103
| Autre |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 104
Total "autres" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 105
106
Planification et permis |  | Estimation forfaitaire |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  | 107
Supervision du forage |  | 1300/j- Forfait journalier estimatif |  | 120 | jours | 1300 | 156000 | 0 | 0 |  | 108
109
Site de forage - Tube guide |  | Estimation forfaitaire, au prorata le cas échéant |  |  |  |  | 750000 | 0 | 0 |  | 110
111
Assurances | [7 empty] | 0 | 0 |  | 112
113
Contingences |  | Estimation forfaitaire |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 |  | 114
115
116
117
118
119
120
[5 empty] | Total |  | 7579700 | Totaux | 154100 |  |  | 1094100